## Sheet1
Feature | Initial Estimate | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Hours Left
design css | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0
google charts | 12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
report | 20 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0
Settting | Start | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Planned Hours |  | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5
Actual Hours |  | 15 | 2 | 9 | 4 | 9 | 5 | 3
Remaining Effort | 52 | 37 | 35 | 26 | 22 | 13 | 8 | 5
Ideal Burndown | 52 | 45.5 | 39 | 32.5 | 26 | 19.5 | 13 | 6.5