## Sheet1
Feature | Initial Estimate | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Hours Left
Ajax | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
machine learning | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
design css | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0
google charts | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0
report | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0
Settting | Start | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Planned Hours |  | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 7.875
Actual Hours |  | 9 | 8 | 15 | 7 | 8 | 11 | 5
Remaining Effort | 63 | 54 | 46 | 31 | 24 | 16 | 5 | 0
Ideal Burndown | 63 | 55.125 | 47.25 | 39.375 | 31.5 | 23.625 | 15.75 | 7.875