## Sheet1
Feature | Initial Estimate | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Hours Left
Creating working environment | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Creating database | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0
Documentation on design | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0
Settting | Start | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Planned Hours |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Actual Hours |  | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 4
Remaining Effort | 36 | 31 | 26 | 18 | 16 | 12 | 4 | 0
Ideal Burndown | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5