## Sheet1
Feature | Initial Estimate | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Hours Left
Creating basic flask application | 12 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Adding Weather Scraper | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Creating Html with embedded map | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0
Settting | Start | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Planned Hours |  | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25
Actual Hours |  | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2
Remaining Effort | 34 | 26 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 0
Ideal Burndown | 34 | 29.75 | 25.5 | 21.25 | 17 | 12.75 | 8.5 | 4.25