## Sheet1
Feature | Initial Estimate | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Hours Left
Creating basic flask application | 14 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0
Creating basic index html file with embedd | 8 | 0 | 2 |  | 1 | 1 | 4 | 0 | 0
Settting | Start | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Planned Hours |  | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75
Actual Hours |  | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4
Remaining Effort | 22 | 20 | 18 | 14 | 9 | 8 | 4 | 0
Ideal Burndown | 22 | 19.25 | 16.5 | 13.75 | 11 | 8.25 | 5.5 | 2.75