## Sheet1
Feature | Initial Estimate | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Hours Left
Added further functionality to flask app | 25 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0
Settting | Start | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Planned Hours |  | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125
Actual Hours |  | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2
Remaining Effort | 25 | 21 | 18 | 13 | 9 | 6 | 2 | 0
Ideal Burndown | 25 | 21.875 | 18.75 | 15.625 | 12.5 | 9.375 | 6.25 | 3.125