## Sheet1
Feature | Initial Estimate | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Hours Left
Creating Webscraper | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Creating Aws instance | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Documentation on design | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0
Settting | Start | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Planned Hours |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Actual Hours |  | 6 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2
Remaining Effort | 32 | 26 | 20 | 12 | 5 | 2 | 2 | 0
Ideal Burndown | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4