## Sheet1
Feature | Initial Estimate | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Hours Left
Creating Pickle files and ML model | 15 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0
CSS and other design work | 16 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0
Settting | Start | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Planned Hours |  | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875 | 3.875
Actual Hours |  | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 9 | 4
Remaining Effort | 31 | 29 | 23 | 19 | 14 | 13 | 4 | 0
Ideal Burndown | 31 | 27.125 | 23.25 | 19.375 | 15.5 | 11.625 | 7.75 | 3.875