## Sheet1
Feature | Initial Estimate | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Hours Left
creating splash screen | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0
understanding machine learning | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0
Creating Pickle files and ML model | 20 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0
Settting | Start | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
Planned Hours |  | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25
Actual Hours |  | 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2
Remaining Effort | 42 | 37 | 31 | 21 | 14 | 7 | 2 | 0
Ideal Burndown | 42 | 36.75 | 31.5 | 26.25 | 21 | 15.75 | 10.5 | 5.25